## Cronograma
CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES - WhatsApp Team Sync
Periodo: del 07/08/2026 al 10/12/2026 ¦ 18 semanas (una semana por actividad, consecutivas sin dejar dias vacios)
No. | Actividad | Semana | Fecha inicial | Fecha final | Fase | 1 07/08 | 2 14/08 | 3 21/08 | 4 28/08 | 5 04/09 | 6 11/09 | 7 18/09 | 8 25/09 | 9 02/10 | 10 09/10 | 11 16/10 | 12 23/10 | 13 30/10 | 14 06/11 | 15 13/11 | 16 20/11 | 17 27/11 | 18 04/12
1 | Revisión del estado del arte y análisis de soluciones similares | Semana 1 | 07/08/2026 | 13/08/2026 | Análisis | 1
2 | Levantamiento de requerimientos con el equipo de atención al cliente | Semana 2 | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Análisis |  | 2
3 | Diseño de la arquitectura de la solución y del protocolo | Semana 3 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | Diseño y configuración |  |  | 3
4 | Configuración del entorno de desarrollo (Vite, TypeScript, Node.js, Git) | Semana 4 | 28/08/2026 | 03/09/2026 | Diseño y configuración |  |  |  | 4
5 | Desarrollo del servidor WebSocket (presencia, rooms, heartbeat) | Semana 5 | 04/09/2026 | 10/09/2026 | Desarrollo |  |  |  |  | 5
6 | Desarrollo de la extensión de Chrome: popup y página de opciones | Semana 6 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | Desarrollo | [5 empty] | 6
7 | Desarrollo del content script: panel flotante y detector de contacto | Semana 7 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | Desarrollo | [6 empty] | 7
8 | Detección automática de chats y sincronización entre pestañas | Semana 8 | 25/09/2026 | 01/10/2026 | Desarrollo | [7 empty] | 8
9 | Desarrollo de la base de datos SQLite (sesiones y eventos) | Semana 9 | 02/10/2026 | 08/10/2026 | Desarrollo | [8 empty] | 9
10 | Desarrollo del portal web de monitoreo (dashboard) | Semana 10 | 09/10/2026 | 15/10/2026 | Desarrollo | [9 empty] | 10
11 | Integración del protocolo y pruebas de conexión y reconexión | Semana 11 | 16/10/2026 | 22/10/2026 | Integración y pruebas | [10 empty] | 11
12 | Pruebas unitarias y corrección de errores | Semana 12 | 23/10/2026 | 29/10/2026 | Integración y pruebas | [11 empty] | 12
13 | Pruebas funcionales con un equipo real de atención al cliente | Semana 13 | 30/10/2026 | 05/11/2026 | Integración y pruebas | [12 empty] | 13
14 | Pruebas de rendimiento y carga del servidor | Semana 14 | 06/11/2026 | 12/11/2026 | Integración y pruebas | [13 empty] | 14
15 | Capacitación a usuarios del sistema | Semana 15 | 13/11/2026 | 19/11/2026 | Documentación y cierre | [14 empty] | 15
16 | Elaboración de manuales de instalación y uso | Semana 16 | 20/11/2026 | 26/11/2026 | Documentación y cierre | [15 empty] | 16
17 | Despliegue del sistema y puesta en producción | Semana 17 | 27/11/2026 | 03/12/2026 | Documentación y cierre | [16 empty] | 17
18 | Documentación técnica y elaboración del reporte final | Semana 18 | 04/12/2026 | 10/12/2026 | Documentación y cierre | [17 empty] | 18
Leyenda de fases:
Análisis
Diseño y configuración
Desarrollo
Integración y pruebas
Documentación y cierre
Total: 18 semanas (4 meses) ¦ Inicio: 07/08/2026 ¦ Fin: 10/12/2026

## Gantt (grafica)
Actividad | Dias desde inicio | Duracion (dias)
Revisión del estado del arte y análisis de soluciones similares | 0 | 7
Levantamiento de requerimientos con el equipo de atención al cliente | 7 | 7
Diseño de la arquitectura de la solución y del protocolo | 14 | 7
Configuración del entorno de desarrollo (Vite, TypeScript, Node.js, Git) | 21 | 7
Desarrollo del servidor WebSocket (presencia, rooms, heartbeat) | 28 | 7
Desarrollo de la extensión de Chrome: popup y página de opciones | 35 | 7
Desarrollo del content script: panel flotante y detector de contacto | 42 | 7
Detección automática de chats y sincronización entre pestañas | 49 | 7
Desarrollo de la base de datos SQLite (sesiones y eventos) | 56 | 7
Desarrollo del portal web de monitoreo (dashboard) | 63 | 7
Integración del protocolo y pruebas de conexión y reconexión | 70 | 7
Pruebas unitarias y corrección de errores | 77 | 7
Pruebas funcionales con un equipo real de atención al cliente | 84 | 7
Pruebas de rendimiento y carga del servidor | 91 | 7
Capacitación a usuarios del sistema | 98 | 7
Elaboración de manuales de instalación y uso | 105 | 7
Despliegue del sistema y puesta en producción | 112 | 7
Documentación técnica y elaboración del reporte final | 119 | 7